项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 雄安新区职业教育帮扶 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 | 实施单位 | 北京金隅科技学校 |
| 项目负责人 | 丁宾 | 联系电话 | 18610252126 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 37.67869 | 7.64 | 5.740001 | 10 | 75% | 7.5 |
|  | 其中：当年财政 拨款 | 37.67869 | 7.64 | 5.740001 | — | 75% | — |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 建立完整的、全方位地服务于学校专业建设、德育思想建设、师资队伍建设的一项政府帮扶项目。项目将促进教师水平的提高，提升专业竞争力，为推动雄安新区职业教育的发展。增强学校核心竞争力，专业培养的学生具有很强的技能。 | 完成了项目中师资培训、教学竞赛等相关任务。同时，受疫情防控工作的影响，师生异地交流、专业培训等内容未能展开，影响了整体目标的达成。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 80分 | 数量指标 | 专业技能培训 | ＝30人 | 0 | 2.5 | 0 | 疫情影响未能按计划执行 |
|  |  |  | 学生技能大赛 | ＝3项 | 1 | 5 | 3 | 疫情影响未能按计划执行 |
|  |  |  | 教学能力比赛 | ＝30人 | 52 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 教学能力培训 | ＝80人 | 238 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 课堂教学指导 | ＝150人 | 0 | 5 | 0 | 疫情影响未能按计划执行 |
|  |  |  | 企业体验 | ＝90人 | 0 | 2.5 | 0 | 疫情影响未能按计划执行 |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月完成 | ≤12 | 12月 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 | ≤40.4467 | 5.74万 | 7.5 | 7.5 |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | ≥95 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 75.5 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。